ICSxxx

DB 45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXXX—XXXX

旋挖钻孔灌注桩施工技术规程

Construction Technical Specification for Rotary Drilled

and Bored Pil

（征求意见稿）

2015-××-××发布                                2015-××-××实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅   发布

目  次

前  言	1

1  范　围	2

2  规范性引用文件	3

3  术语、定义与符号	4

4  基本规定	5

5  施工准备	6

5.1  技术、人员准备	6

5.2  设备、材料准备	7

5.3  场地准备	7

6  泥浆稳定液	9

6.1  泥浆稳定液的制备	9

6.2  泥浆稳定液的使用及清孔换浆	9

6.3  泥浆稳定液管理	9

7  旋挖钻孔	10

7.1  一般规定	10

7.2  特殊地层施工规定	10

7.3  旋挖钻孔	11

7.4  全护筒护壁旋挖钻孔	11

7.5  复合工艺旋挖钻孔	11

8  钢筋笼制作及安装	12

9  混凝土浇筑	13

9.1  一般规定	13

9.2  干作业旋挖钻孔混凝土浇筑	13

9.3  泥浆护壁旋挖钻孔混凝土浇筑	13

9.4  全护筒护壁旋挖钻孔混凝土浇筑	14

10  检验、检测与验收	15

10.1   一般规定	15

10.2   检验与检测	15

10.3   验收	17

11  施工安全与环境保护	18

11.1  施工安全	18

11.2  环境保护	18

附录A  旋挖钻孔灌注桩施工过程记录表	19

附录B  旋挖钻孔灌注桩现场施工记录表	20

附录C  旋挖钻孔灌注桩施工汇总表	21

附录D  本标准用词说明	22

条文说明	23

- 前  言

本标准根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标[2014]20号文的要求，由广西建工集团基础建设有限公司会同广西壮族自治区岩土工程勘察、设计、施工、科研单位及高等院校等11个单位编制而成。

本标准针对广西常见的地基岩土类型，结合广西地基基础特点编写，反映了近年来广西地基基础施工行业的新技术和新经验，突出广西地方特色，体现了客观性、科学性和可操作性。

本标准共有11章4个附录，内容包括范围、规范性引用文件、术语、定义与符号、基本规定、施工准备、泥浆稳定液、旋挖钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、检验、检测与验收、施工安全与环境保护等。

本标准以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅提出。

为了提高本标准的质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给广西建工集团基础建设有限公司《旋挖钻孔灌注桩施工技术规程》编制管理组（地址：广西壮族自治区南宁市高新区秀厢大道56号（北环路9号），邮箱：gxjgjczgb@126.com，邮编：530001），以供今后修订时参考。

参加本次标准编制的单位和人员名单如下：

主编单位：广西建工集团基础建设有限公司

参编单位：（排名不分先后）

广西华蓝岩土工程有限公司

广西大学

广西有色勘察设计研究院

南宁瑞宇建筑科技有限公司

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

广西华南岩土工程有限公司

柳州市勘察测绘研究院

中国有色桂林矿产地质研究院

核工业柳州工程勘察院

广西基础勘察工程有限责任公司

主要起草人：

主要审查人：

本标准为首次发布。

- 1  范　围

1.0.1  为使旋挖钻孔灌注桩施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量以及保护环境的要求，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广西壮族自治区行政区域内建设工程旋挖钻孔灌注桩的施工、检验、检测与验收。

1.0.3  旋挖钻孔灌注桩施工，应坚持因地制宜、保护环境和节约资源的原则；根据岩土工程勘察文件和设计文件等的要求，精心组织施工。

1.0.4  旋挖钻孔灌注桩工程的施工，除应符合本标准外，尚应符合现行有关技术标准的规定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

1  《岩土工程勘察规范》GB50021

2  《建筑地基基础设计规范》GB50007

3  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

4  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

5  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

6  《建设工程项目管理规范》GB／T50326

7  《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112

8  《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107

9  《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

10 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146

11 《建筑桩基技术规范》JGJ94

12 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

13 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

14 《建筑变形测量规范》JGJ18

15 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

16 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46

17 《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》DBJ/T45-002

- 3  术语、定义与符号

3.0.1  旋挖钻机（rotary drilling rig）

用回转斗、短螺旋钻头或其他作业装置进行干、湿钻进，逐次取土、反复循环作业成孔为基本功能的机械设备。也可配置长螺旋钻具、护筒及其驱动装置、扩底钻斗及其附属装置、地下连续墙抓斗、预制桩桩锤等作业装置。

3.0.2  干作业旋挖钻孔（dry rotary drilling）

不使用泥浆稳定液，直接采用旋挖钻具成孔的一种工法。

3.0.3  泥浆护壁旋挖钻孔（wet rotary drilling）

采用旋挖钻具成孔、泥浆稳定液护壁的一种工法。

3.0.4  全护筒护壁作业旋挖钻孔（retaining casing pipes rotary drilling）

使用护筒跟进对易坍塌、易缩径地层进行护壁，采用旋挖钻具成孔的一种工法。

3.0.5  复合工艺旋挖钻孔（composite process rotary drilling）

使用旋挖钻机配置冲抓锤、潜孔锤、液压振动锤等钻具成孔的一种工法。

3.0.6  螺旋钻头（spiral bit）

一般指具有螺旋形叶片，用于连续回转切削钻进土层的钻头。根据钻头形状又可分为锥形和直螺旋钻头。

3.0.7  旋挖钻斗(rotary bit )

其外形像桶，底部可完全打开，底部装有切削齿和活门的钻头。在回转钻进时将切削的土屑装入斗中，当斗内装满后可将土屑全部带出钻孔，并从底部排出。

3.0.8  筒式钻头（hose bit）

目前常见的有两种：截齿筒钻（适用于中硬基岩和卵砾石），牙轮筒钻（适用于坚硬基岩和大漂石）。在筒式取芯钻的两大类钻头中，又带取芯装置和不带取芯装置之分，主要取决于取芯的难度。

3.0.9  摩阻式钻杆（friction drilling rode）

在钻进过程中利用钻杆内、外节间的摩擦键之间的摩擦来传递钻进压力的一种钻杆。

3.0.10  机锁式钻杆（lock drill rode）

在钻进过程中利用钻杆上的机锁点和机锁键之间的咬合来传递钻进加压力的一种钻杆。

3.0.11  泥浆稳定液（mud stabilizing fluid）

采用黏土或膨胀土及其他材料加水调制而成，主要用于保持孔壁稳定的液体。

3.0.12  泥浆稳定液外加剂（stabilizing fluid admixture）

加入泥浆稳定液中可提高泥浆稳定液某方面特性的物质。常用外加剂类型主要有分散剂、增粘剂、堵漏剂、增重剂等。

3.0.13  混凝土水陆强度比（the compressive strength ratio of cast in water and cast in air of fresh concrete）

水下成型混凝土试件强度与标养条件混凝土试件的抗压强度比。

- 4  基本规定

4.0.1  旋挖钻孔灌注桩适用于黏性土、砂土、碎石土及各类岩石及其组合。

4.0.2  旋挖钻孔灌注桩按成孔、护壁方法可分为：

1  干作业旋挖钻孔灌注桩；

2  泥浆护壁旋挖钻孔灌注桩；

3  全护筒护壁作业旋挖钻孔灌注桩；

4  复合工艺旋挖钻孔灌注桩。

4.0.3  对成孔有风险的地层施工前宜进行试成孔。

4.0.4  旋挖钻孔灌注桩施工全过程，按有关规定进行检验、检测与验收。

- 5  施工准备

- 5.1  技术、人员准备

5.1.1  旋挖钻孔灌注桩施工前应具备下列资料：

1  建筑场地岩土工程勘察报告；

2  桩基工程相关设计文件；

3  场地与环境条件有关资料：

1）场地现状，包括建筑、道路、高压架空线、地下管线、地下构筑物的分布等；

2）场地的气候及季节降雨情况；

3）泥浆稳定液排放、弃土条件；

4）邻近建筑的基础形式、埋置深度、使用现状以及防震、防噪声的要求。

5）危房、精密仪器车间等的调查资料。

4  主要施工机具及其配套设备的技术性能资料；

5  桩基工程的施工组织设计及专项施工方案；

6  原材料及制品的质检报告。

5.1.2  施工组织设计应包括下列内容：

1  施工平面布置图；

2  施工作业计划和劳动力组织计划；

3  机械设备、备件、工具、材料供应计划；

4  确定成孔机械、配套设备以及合理施工工艺的有关资料，泥浆稳定液护壁灌注桩必须有泥浆稳定液处理措施；

5  保证工程质量、安全生产和文明生产、环境保护的技术措施。

5.1.3  旋挖钻孔灌注桩专项施工方案应包含下列内容：

1  工程类型、地理位置、交通运输条件、工程地质和水文地质条件、持力层岩土特性、桩的规格和数量、工程质量要求、工期要求等；

2  成孔工艺方案制订与设备配套的选择；

3  施工工艺及技术参数；

4  施工管理：

1）工期保证措施；

2）质量保证措施；

3）安全保证措施；

4）文明施工保证措施；

5）环境保护措施。

5  制定有针对性的预防措施与应急预案。

5.1.4  开工前应熟悉场地岩土工程勘察资料，桩基工程相关设计文件。

5.1.5  开工前应根据旋挖钻孔灌注桩基工程项目规模、工期和技术要求等进行人员配备，建立健全旋挖钻孔灌注桩基工程项目管理机构，明确其主要管理人员职责。

5.1.6  施工前应对作业人员进行施工方案交底和安全技术交底。

5.1.7  施工人员应具有与其岗位相适应的资格证书。

- 5.2  设备、材料准备

5.2.1  采用的设备应具有出厂合格证，其性能指标应符合现行有关技术标准的规定，并适合地层钻进。

5.2.2  岩溶地区施工尚应做好下列准备：

1  备有超前钻资料；

2  适量泥浆稳定液和片石(10 cm～40 cm)、粘土包、水泥等。

5.2.3  应根据旋挖钻孔灌注桩的桩径、桩长，和地层情况配备合适机具。

5.2.4  应按照旋挖钻机使用说明书进行运输、安装、启动、工作、拆卸和存放，并进行检查、维修和保养。

5.2.5  应根据地层条件，对旋挖钻机的钻头进行调整和改进。

5.2.6  应根据工程采用的护壁方式、钢筋笼的制作和安装要求、混凝土的施工要求配备相应的机具。

5.2.7  应根据桩基施工过程质量控制的要求配备相应的检查工具。

5.2.8  原材料应有出厂质量证明书或试验报告单，进场时应分批检验，并按现行有关技术标准的规定抽取试样进行复验，合格后方可使用。

5.2.9  混凝土的质量和技术性能应符合现行有关技术标准的规定和设计要求，并应符合下列规定：

1  混凝土的粗骨料宜选用粒径为5mm~30mm的碎石或级配良好的卵石，最大粒径不大于钢筋净间距的3/4，并满足泵送砼要求；

2  混凝土外加剂应有产品质量说明书和产品合格证，外加剂的质量和性能应符合现行有关标准的规定。

5.2.10  燃油、液压油等应符合旋挖钻机使用说明书所规定的要求。

5.2.11  应准备充足的钻齿、泥浆稳定液制备原材料等耗材。

5.2.12  应配备用于施工的仪器仪表、器具，其性能指标应符合现行有关标准的规定，并在检定有效期内。

5.2.13  应严格按照现行有关标准及旋挖钻机使用说明书对钢丝绳维护、检查及更换。

5.2.14  原材料及制品在运输和存放过程中应采取相应防护措施。

- 5.3  场地准备

5.3.1  桩基作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作坡度不得大于2%；地面不能满足旋挖钻机接地比压要求时，应采取铺设路基板、硬化地面等措施满足要求。

5.3.2  桩基施工用的临时设施，必须在开工前准备就绪。

5.3.3  查明场地和邻近区域内的管线、建构筑等位置，并应采取有效的保护措施。

5.3.4  施工现场不应有妨碍施工的障碍物，当无法避免时应有符合安全规范要求的措施。

5.3.5  临近边坡的桩基应在完成边坡支护后施工。

5.3.6  旋挖钻孔灌注桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前，经复核后应妥善保护，施工中应进行复测。

5.3.7  应对泥浆稳定液存放位置和出土出渣线路进行布置。规划场内行车路线，行进道路与钻孔位置保持一定距离，不得影响孔壁稳定。

5.3.8  施工场地或作业平台的高度，应高于工作期间可能出现的高水位1m以上。

5.3.9  施工现场平面布置应遵照施工组织设计进行。

5.3.10  按照设计要求进行桩基的位置放线，确定桩孔位置，并钉好十字保护桩。测量放线和放样应进行复核，并做好记录。

5.3.11  施工场地在湿地或水上时，应根据桩顶标高、施工水位、地形地貌等条件采取以下措施：

1  施工场地为湿地或浅水时，宜优先采用回填筑岛方案，回填材料宜采用水稳定性好且容易密实的砂砾质土；

2  施工场地为深水时，可采用搭设水上作业平台方案，作业平台应满足支撑旋挖钻机、护筒加压、钻孔操作、钢筋笼吊装及混凝土灌注等可能产生的全部荷重的能力，并有足够的刚度和稳定性，保证设备进出场顺利；

3  施工场地水位很深时，可采用专用水上钻探平台或钻探船方案，并采取防风浪技术措施；

4  有通航要求的水上施工时，应按航运管理部门的要求，设立航行标志，保证航行船舶航行和施工安全。

- 6  泥浆稳定液

- 6.1  泥浆稳定液的制备

6.1.1  对于泥浆护壁旋挖钻孔灌注桩，应制备泥浆稳定液。

6.1.2  泥浆稳定液制备能力应大于钻孔时的泥浆稳定液需求量，每台套钻机的泥浆稳定液储备量不应少于单桩体积，并充分考虑地层渗漏浆液的影响因素。

6.1.3  现场应设泥浆稳定液池，泥浆稳定液池的容积宜为成孔体积的2~3倍。

6.1.4  应配备泥浆稳定液搅拌设备和测试仪器。

6.1.5  泥浆稳定液制备应符合下列要求：

1  宜采用膨润土制备；当用黏土代替膨润土时，含砂率不应大于4%，造浆率不应小于5m3/t，塑性指数不应小于25；

2  泥浆稳定液用水的PH值宜为中性，钙离子浓度应小于100PPm。

- 6.2  泥浆稳定液的使用及清孔换浆

6.2.1  孔口采用护筒时，泥浆稳定液液面不宜低于孔口1.0m。

6.2.2  施工期间护筒内的泥浆稳定液液面应不低于地下水位1.0m，在受水位涨落影响时，泥浆稳定液液面不应低于地下最高水位1.5m。

6.2.3  水下灌注混凝土之前，应不断置换泥浆稳定液，直至孔底500mm以内的泥浆稳定液相对密度应小于1.25；含砂率不得大于8%；黏度不应大于28s。

- 6.3  泥浆稳定液管理

6.3.1  应有专人负责泥浆稳定液的搅拌、性能测定、净化。

6.3.2  保证泥浆稳定液性能，应防止雨水和地面水掺入、严禁用清水稀释泥浆稳定液。当地层情况或护壁效果变化时，应及时调整泥浆稳定液参数。

6.3.3  泥浆稳定液应循环利用。

- 7  旋挖钻孔

- 7.1  一般规定

7.1.1  旋挖钻孔灌注桩施工前，宜进行试成孔，并按试成孔确定的参数进行施工。

7.1.2  成孔宜采用跳挖方式，钻头倒出的渣土距桩孔口最小距离应大于6m，并应及时清除外运。

7.1.3  旋挖钻孔灌注桩护筒可采用钢护筒或混凝土护筒。

7.1.4  旋挖钻孔灌注桩护筒应满足下列要求：

1  钢护筒宜选用厚度不小于10mm的钢板制作，护筒内径宜大于钻头直径200mm～300mm，钢护筒的直径误差应小于10mm。护筒下端宜设置刃脚。多节钢护筒连接宜采用焊接。焊接接头应满足强度、刚度、及防漏的要求，必要时可焊接加肋筋。；

2  混凝土护筒厚度不宜小于150mm，混凝土强度等级不低于C25，竖向钢筋直径不小于8mm，间距不大于200mm，螺旋箍筋间距不大于200mm。混凝土护筒宜在顶端设置锁扣环。锁扣环宽度不宜小于500mm，厚度不宜小于300mm；

3  护筒顶端高出地面不宜小于0.3m；钻孔内有承压水时，护筒顶端应高出稳定后的承压水位1.5m；

4  护筒的埋置深度，应穿过松散的透水层和软弱土层，在黏性土中不应小于1.5m，在软土和砂性土不应小于3.0m，或直接穿过软土和砂性土进入黏性土不应小于1.0m；

5  护筒埋设时，应确定护筒的中心位置。护筒的中心与桩位中心偏差不得大于50mm，护筒倾斜度不得大于1％。护筒就位后，应在四周对称、均匀地回填黏土，并分层夯实，夯填时应防止护筒偏斜移位；

6  旋挖钻机埋设钢护筒时，应先采用稍大口径的钻头钻至预定位置，提出钻头后，再用钻斗将钢护筒压入到预定深度；

7  采用机械加压或震动下沉埋设护筒时，应先对护筒进行定位和导正，然后加压或振动施压至预定深度；

8  在水面上的作业平台上沉放护筒时，护筒顶端高出水面应不小于1.5m；护筒的埋设深度应考虑水流的冲刷影响，就位后的护筒应采用吊挂或焊接与作业平台连接牢固。

7.1.5  钻孔达到设计深度后，孔口应予以保护，并做好记录。

7.1.6  钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应符合下列规定：

1  对端承型桩，不大于50mm；

2  对摩擦型桩，不大于100mm；

3  对抗滑桩，不大于200mm。

7.1.7  终孔前应根据地勘报告核对桩基持力层位置，达到设计深度时，应用清孔钻头及时清孔。

- 7.2  特殊地层施工规定

7.2.1  膨胀土地层施工应符合下列规定：

1  确保桩端在非膨胀性土或桩端位于大气影响深度以下；

2  成孔完成后及时灌注混凝土，防止膨胀土遇水软化影响桩的承载力性能；

3  堆放材料和设备的现场，采取措施保持场地排水通畅。

7.2.2  碳酸盐岩地层施工应符合下列规定：

1  先施工洞体较小或单一的桩孔，再施工岩溶发育的桩孔；

2  塌孔时及时补充泥浆稳定液保持孔内水头高度。；

3  如遇孤石，应采用取芯钻头减压慢钻，保证钻孔的垂直度；

4  岩层倾斜，导致钻头受力不均时，可用混凝土或毛石回填，修正钻孔的垂直度；

5  岩土层软硬不均，发生倾斜时，可投入碎石，再轻压慢钻。

7.2.3  深厚卵砾石地层施工应符合下列规定：

1  采用护筒护壁时，周边用粘性土围填夯实固定；

2  采用泥浆护壁时，应控制成孔速度、泥浆性能，清浆的控制及成孔与成桩间的时间控制等。

7.2.4  深厚填土地层施工应符合下列要求：

1  对于一般塌孔现象，采用泥浆稳定液护壁及钻机反转、慢钻的施工方法进行施工；

2  对松散填土，采用回填素混凝土，待混凝土达到一定强度后重新钻孔的措施进行处理；

3  对于松散填土、地下水丰富地层，采用埋设钢护筒的方法进行施工。

- 7.3  旋挖钻孔

7.3.1  干作业旋挖钻孔宜用于地下水位以上的不易塌孔的岩土层。

7.3.2  泥浆护壁旋挖钻孔适用于地下水位以下的易塌孔或缩径的岩土层。

7.3.3  泥浆护壁旋挖作业前应制备足够的泥浆稳定液，施工人员应注意观察孔内泥浆稳定液液面情况，并随时向孔内补充泥浆稳定液，严禁在施工过程中出现孔内液面过低的情况。

7.3.4  旋挖钻机在地下水位以下砂土、碎石土作业时，应降低钻进和升降速度，并及时注入泥浆稳定液，保持泥浆稳定液液面高度。

7.3.5  遇易缩径地层时，应加大钻头的外切削出刃，在缩径部位采用上下反复跑空钻的办法进行扫孔，并适当增加泥浆稳定液比重。

7.3.6  成孔至设计要求后，应清理孔底沉渣，并在混凝土灌注前， 量测沉渣厚度，必须达到设计要求。

- 7.4  全护筒护壁旋挖钻孔

7.4.1  全护筒护壁旋挖钻孔适用于地下水位较高、有承压性的、难以成孔的地层。

7.4.2  混凝土灌注至护筒底部1.0m～2.0m时，搓管机应配合并起拔护筒；混凝土的灌注速度应和护筒的起拔速度保持一致，始终保持混凝土灌注面在护筒底部1.0m～2.0m以上。

- 7.5  复合工艺旋挖钻孔

7.5.1  复合工艺旋挖钻孔适于漂石层及硬质岩石地层。

7.5.2  冲抓锤配合旋挖钻机成孔应符合下列要求：

1  孔口护筒尺寸大于桩径300mm；

2  冲抓施工过程中，应始终保持孔内泥浆稳定液液面的高度；

3  旋挖钻机配有自动放绳机构。

7.5.3  潜孔锤配合旋挖钻机成孔应符合下列要求：

1  用潜孔锤在大直径桩孔内施工采用旋挖钻机进行全断面破碎直至设计孔深。

7.5.4  液压振动锤配合旋挖钻机成孔应符合下列要求：

1  在施工前对钢护筒被夹持部位检查，确保安全；

2  事先安排钻孔的施工顺序，先用振动锤将一定长度的钢护筒振沉至设计深度，然后旋挖钻机开始成孔施工。

- 8  钢筋笼制作及安装

8.0.1  钢筋笼长度超过25m时宜分段制作。钢筋接头应采用焊接或机械连接，并应遵守国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

8.0.2  加劲箍宜设在主筋外侧，当因施工工艺有特殊要求时也可置于内侧。

8.0.3  主筋接头采用单面焊接时，要求各接头钢筋焊接长度≥10d；在同一截面内，接头截面面积占钢筋总截面面积的百分率：受拉区≤25%，受压区≤50%。

8.0.4  焊缝不得出现咬肉、气孔、夹渣现象，焊缝长度、厚度必须符合设计要求，焊接后氧化皮及焊渣必须清除干净。

8.0.5  导管接头处外径应比钢筋笼的内径小100mm。

8.0.6  钢筋笼主筋宜设置保护层间隔件，每组保护层间隔件竖向间距不宜大于3m，保护层间隔件宜对称设置，每组不宜小于4块。

8.0.7  当桩径大于或等于1000mm时，钢筋笼加劲箍筋的内支撑筋宜采用井字形或三角形，直径同加劲箍筋直径。桩径小于800mm时，钢筋笼加劲箍筋宜设在主筋外侧。

8.0.8  钢筋笼制作与安装允许偏差应符合表8.0.1的规定。

表8.0.1    钢筋笼制作与安装允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 主筋间距 | ±10 |
| 箍筋间距 | ±20 |
| 钢筋笼直径 | ±10 |
| 钢筋笼长度 | ±100 |
| 钢筋笼安装深度 | ±100 |

8.0.9  钢筋笼的搬运和吊装，应采取有效措施防止变形，安放钢筋笼应对准孔孔位，避免碰撞孔壁和自由落下，就位后应立即固定。

8.0.10  分段钢筋笼孔口对接安装时，应从垂直两个垂直方向校正钢筋笼垂直度，对接接头宜采用帮条焊或搭接焊，钢筋笼就位后应立即固定。

8.0.11  当设计要求采用超声波对基桩质量进行检测时，声测管应与钢筋笼一同制作及安装，且应符合检测要求。

- 9  混凝土浇筑

- 9.1  一般规定

9.1.1  钢筋笼吊装完成后，灌注混凝土前应进行孔底沉渣厚度检查，不满足要求时应进行二次清孔，合格后立即灌注混凝土。

9.1.2  灌注混凝土前应对钢筋笼轴线位置、标高、保护层厚度进行检查，检查结果应符合设计要求。

9.1.3  混凝土灌注导管应符合下列规定：

1  导管接头宜采用双螺纹方扣快速接头，导管接头处外径应至少小于钢筋笼内径100mm；

2  导管壁厚不宜小于3mm，导管直径宜为200mm~250mm；直径制作偏差不应超过2mm，导管的分节长度可视工艺要求确定，底管长度不宜小于4m；

3  整套导管在使用前应进行试压试验，试水压力可取为0.6MPa~1.0MPa；

4  导管应居中下放，导管连接处应安装密封橡胶圈，保证导管密封性；

5  每次灌注后应对导管内外进行清洗，检查导管凹凸变形，并在接头处涂抹黄油进行养护。

9.1.4  粗骨料可选用卵石或碎石，其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的1/3。

9.1.5  新浇混凝土灌注桩的周边，36小时内小于4倍桩径范围内不得施工新桩孔。

9.1.6  冬期施工期间，商品混凝土的原材料、配合比设计及拌制应按冬期施工要求控制。桩顶标高与自然地面标高持平或接近的桩，桩顶应采取保温措施。

- 9.2  干作业旋挖钻孔混凝土浇筑

9.2.1  灌注混凝土前，应在孔口安放护孔漏斗，然后放置钢筋笼，并应再次测量孔内虚土厚度。

9.2.2  扩底桩灌注混凝土时，第一次应灌到扩底部位的顶面，随即振捣密实。灌注桩顶以下5m范围内混凝土时，应随灌注随利用插入式振动器捣密实，每次灌注高度不得大于1.5m。

9.2.3  桩顶应超灌0.3m以上，确保桩顶质量。

- 9.3  泥浆护壁旋挖钻孔混凝土浇筑

9.3.1  泥浆护壁成孔灌注混凝土应按照水下灌注混凝土的要求进行施工。

9.3.2  水下灌注混凝土应符合下列规定：

1  水下灌注混凝土配合比应满足混凝土设计强度，水陆强度比、水下抗分散性、水下自密性及施工和易性要求，坍落度应为180mm～220mm。水泥材料用量不应少于360kg/m3，当掺入粉煤灰时，水泥用量要满足最小水泥用量；

2  水下灌注混凝土的含砂率宜为40％～50％，并宜选用中粗砂；粗骨料可选用碎石或卵石，粗骨料的最大粒径应小于40mm，且不得大于钢筋间距最小净距的1/3；

3  水下灌注混凝土可掺缓凝剂、减水剂等外加剂；

4  泥浆护壁成孔水下浇筑混凝土时，其空气中成型的混凝土标准养护试件抗压强度检测评定结果须满足混凝土设计强度等级的1.2倍。

9.3.3  直径大于或等于800mm的泥浆护壁成孔桩灌注混凝土时，应保证连续浇筑，并宜采用滑阀式灌注混凝土。

9.3.4  水下灌注使用的隔水栓应有良好的隔水性能，并应保证顺利排出；隔水栓宜采用球胆加活门或与桩身混凝土强度等级相同的细石混凝土制作。

9.3.5  灌注水下混凝土的质量控制应满足下列要求：

1  开始灌注混凝土时，导管下口至孔底的距离宜为300～500mm；

2  应保证足够的混凝土储备量，确保导管第一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m；

3  导管埋入混凝土深度宜为2～6m，导管静止埋入砼中时间不得超过砼的初凝时间。严禁将导管提出混凝土灌注面，并应控制提拔导管速度，应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差，填写水下混凝土灌注记录；

4  灌注水下混凝土必须连续无中断，每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制，对灌注过程中的故障应记录备案；

5  应控制最后一次灌注量，桩顶超灌高度应不小于0.8m，凿除浮浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计强度等级。

- 9.4  全护筒护壁旋挖钻孔混凝土浇筑

9.4.1  灌注混凝土时，起拔护筒应和混凝土灌注速度一致。拔护筒应符合下列规定：

1  灌注桩身混凝土应随灌随拔，灌注过程中应采用测绳测量浇筑高度；

2  灌注混凝土深度超过4m时应提升护筒，且应使护筒底面处于已灌注混凝土面2m以下；

3  护筒拔出时，应保证导管内及导管下口2m范围内的桩身混凝土具有良好的和易性；

4  护筒拔出过程中，宜采用振动锤配合提升，并应随时监测护筒内混凝土面下降数值，做好记录。

9.4.2  灌注混凝土宜采用布料机。

9.4.3  其他尚应符合本标准9.2节、9.3节的相关要求。

- 10  检验、检测与验收

- 10.1   一般规定

- 10.1.1  桩基工程应进行桩位、桩长、桩径、桩身质量、垂直度及承载力检验。

- 10.1.2  砂、石子、水泥、钢材等桩体原材料质量的检验项目和检验方法应符合现行有关标准。

- 10.2   检验与检测

10.2.1  施工前应检验桩位，桩位偏差应符合GB 50202的规定。

- 10.2.2  施工前应进行下列检验：

- 1  在现场拌制混凝土的，对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度等进行检查；使用预拌混凝土的，应有产品合格证和搅拌站提供的质量检查资料；

- 2  制作钢筋笼时，应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查。

10.2.3  施工过程中应进行下列检验：

1  灌注混凝土前，对已成孔的中心位置、孔深、孔径及垂直度进行检验；

2  对钢筋笼安放的实际位置等进行检查，并填写相应质量检测、检查记录；

3  检查单桩灌注方量和灌注完成时间等。

- 10.2.4  旋挖钻孔灌注桩质量检验宜符合表10.2.4的要求。

表10.2.4旋挖钻孔灌注桩质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 桩位 | 1～3根桩、条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础中的边桩：70mm； 条形桩基沿轴线方向和群桩基础的中间桩：150mm； 支护桩桩位允许偏差，不宜大于50mm。 | 用钢尺和全站仪量测 |
|  | 2 | 孔深 | +300mm | 测钻杆长度，应确保进入设计要求的持力层深度 |
|  | 3 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 桩基：不大于1% 支护桩：不大于0.5％ | 用经纬仪/钻机水平尺 |
|  | 2 | 桩径 | -20mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 桩顶标高 | +30mm，-50mm | 用水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |
|  | 4 | 保护层厚度 | ±20mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 混凝土坍落度 | 180mm～220mm | 用坍落度仪 |
|  | 6 | 钢筋笼插入深度 | ±100mm | 用钢尺量 |
|  | 7 | 混凝土充盈系数 | ＞1 | 检查每根桩的实际灌注量 |

注：桩径允许偏差的负值是指个别断面。

- 10.2.5  施工完成后应按桩基要求检查桩位偏差和桩顶标高。

10.2.6  干作业条件下成孔后应对大直径桩桩端持力层进行检验。

- 10.2.7  现场检测前应调查、收集下列资料：

- 1  收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基或地基设计图纸、施工记录；了解施工工艺和施工中出现的异常情况；

- 2  明确委托方的具体要求；

- 3  检测项目现场实施的可行性。

- 10.2.8  应根据调查结果和检测目的，选择检测方法并制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程及地质概况、检测方法及其依据的标准、抽样方案，所需的机械或人工配合，试验周期。

- 10.2.9  检测开始时间应符合下列规定：

- 1  当采用低应变法检测时，受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%，且不小于15MPa；

- 2  当采用钻芯法检测时，受检桩的混凝土龄期达到28d或同条件养护的预留试块强度达到设计强度；

- 3  承载力检测前的休止时间除应达到本条第2款规定的桩身混凝土强度外，当无成熟的地区经验时，尚不应少于表10.2.9规定的时间。

表10.2.9休止时间

| 土的类别 |  | 休止时间（d） |
| --- | --- | --- |
| 砂土 |  | 7 |
| 粉土 |  | 10 |
| 黏性土 | 非饱和 | 15 |
|  | 饱和 | 25 |

10.2.10  受检桩应先进行工程桩的桩身完整性检测，后进行单桩承载力抽样检测。当基础埋深较大时，桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。

- 10.2.11  桩身完整性检测应符合下列规定：

- 1  建筑桩基设计等级为甲级或地基条件复杂的工程，检测数量不少于总桩数的30%，且不少于20根；其它桩基工程，检测数量不少于总桩数的20%，且不少于10根；

- 2  每个柱下承台检测桩数不少于1根；

- 3  护坡桩工程，检测数量不少于总桩数的20%，且不少于5根；

- 4  桩身完整性检测宜采用低应变法，当低应变法不能全面评价基桩完整性时，按不少于总桩数10%的比例采用钻芯法检测，且抽检数量不应少于 10根；

- 5  当采用钻芯法对桩身完整性进行检测时，应对桩底沉渣进行判定。

- 10.2.12  单桩承载力的检测应采用静载试验法，并应符合下列规定：

- 1  单桩竖向抗压承载力检测时，检测数量不少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不少于2根；

- 2  单桩竖向抗拔承载力和单桩水平承载力检测时，检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不少于3根。

- 10.2.13  验收检测的受检桩选择宜符合下列规定：

- 1  施工质量有疑问的桩；

- 2  设计方认为重要的桩；

- 3  局部地质条件出现异常的桩；

- 4  施工工艺不同的桩；

- 5  承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定为Ⅲ、Ⅳ类桩；

- 6  除上述规定外，同类型桩宜均匀随机分布。

- 10.2.14  检测报告应结论明确、用词规范。检测报告应包含以下内容：

- 1  委托方名称，工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位名称，基础与结构型式；

- 2  建筑层数、设计要求、检测目的、检测依据、检测数量和检测日期；

- 3  地质条件描述；

- 4  受检桩的桩型、尺寸、桩号、桩位、桩顶标高和相关施工记录；

- 5  检测方法、检测仪器设备和检测过程叙述；

- 6  受检桩的检测数据、实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

- 7  与检测内容相应的检测结论。

- 10.3   验收

- 10.3.1  当桩顶设计标高与施工场地标高相近时，基桩的验收应待基桩施工完毕后进行；当桩顶设计标高低于施工场地标高时，应待开挖到设计标高后进行验收。

- 10.3.2  验收应包括下列资料：

- 1  岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料使用通知单等；

- 2  经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更单；

- 3  桩位测量放样图，包括工程桩位线复核签证单；

- 4  原材料的质量合格证和检验报告；

- 5  施工记录及隐蔽工程验收文件；

- 6  成桩质量检查报告；

- 7  桩基或复合地基检测报告；

- 8  桩基竣工平面图及桩顶标高图。

- 11  施工安全与环境保护

- 11.1  施工安全

11.1.1  施工前应查明地下水和易发生坍塌的地层，对可能发生的孔内事故应事先作好预案，并作好准备。

11.1.2  开钻前，钻机操作员发出信号，确认安全后方可启动钻机。

11.1.3  遇特殊天气时，应停止作业，并调整旋挖机方向防止失稳，锁固制动器的锁定装置。

11.1.4  旋挖机或其配合作业的相关机具在工作时，应有专人指挥，任何人员不得在工作回转半径范围内停留或通过。

11.1.5  旋挖机钻孔时，如发现紧固螺栓松动时，应立即停机，重新紧固后方可继续专业。

11.1.6  成孔后因故停钻时，应将钻头下降接触地面，将各部件予以制动，操纵杆放到空挡位置后，拉闸切断电源，锁好开关锁。

11.1.7  各桩位周围1.5m和承台的沟槽边应有防滑措施和安全标识。夜间操作时，应注意工作面周边的环境是否有稳固、牢靠的防护。

11.1.8  施工开挖的沟、洞和施工完毕的桩孔必须加盖安全网盖，泥浆稳定液池四周应设防护栏杆。

- 11.2  环境保护

11.2.1  施工现场应设置排水系统，排水系统不应与泥浆稳定液循环系统串联，严禁向排水系统排放泥浆稳定液，排水沟的废水应经沉淀过滤达到标准后方可排入市政排水管网。

11.2.2  泥浆稳定液沟池应经常清理、保证泥浆稳定液正常循环防止外溢。

11.2.3  泥浆稳定液应循环利用。废弃泥浆稳定液应进行处理。

11.2.4  施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

11.2.5  施工过程产生的废土、渣土及废弃泥浆稳定液应及时外运。外运车辆应为密封车或有遮盖自卸车，车辆及车胎应保持干净。

11.2.6  对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

11.2.7  施工现场环境应符合JGJ146的有关规定。

- 附录A  旋挖钻孔灌注桩成孔记录表

| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  |
| 桩号 |  |  | 桩身直径（mm） |  |  |  | 桩位轴线 |  |  |  |  |
| 孔口护壁标高（m） |  | 设计桩顶标高（m） |  |  | 孔深（m） |  | 设计深度： m | 桩底标高(m) | 设计标高： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实测深度： m |  | 实测标高： |  |  |
| 冲孔起止时间（ 年） |  | 施 工 记 录 |  |  |  |  |  |  | 三方签字 |  |  |
| 起 | 止 |  | 进尺（m） | 累积深度（m） |  | 地质情况 | 备 注 |  | 班组长 | 施工员 | 发包单位 现场代表 |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 日 时 | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组长： |  |  | 施工员： |  |  |  | 发包单位现场代表： |  | 监理员： |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |

- 附录B  旋挖钻孔灌注桩现场施工记录表

| 工程名称： 建设/总包单位： 分包单位： 开孔日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩编号 | 设计桩径（mm） | 设计桩长（m） | ±0.00绝对标高 |  |  | 孔口 标高 |  | 设计桩顶标高 | 实际桩底标高 | 开孔 时间 | 终孔 时间 | 实际成孔深度（m） |  | 实际桩长(m) |  | 实际入岩深度（m） |  | 持力层面标高 |  | 进入持力层深度(m) |  | 附图 |
| 分包单位（签） |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包/建设单位（签） |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（签） |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位（签） |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（签） |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻机编号-型号 | 钢筋笼主筋 | 钢筋笼箍筋 |  | 钢筋笼长度（m） | 下钢筋笼时间 |  |  |  | 浇筑砼前沉渣厚度（mm) | 砼强度等级 | 砼实际灌注时间 |  |  |  | 砼实际灌注顶标高 |  | 砼设计计算量 （m³） |  | 砼实际使用量 （m³） |  | 充盈 系数 |  |
|  |  |  |  |  | 起 |  | 止 |  |  |  | 起 |  | 止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位（签） |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 分包单位（签） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 总包/建设单位（签） |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 总包/建设单位（签） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 监理单位（签） |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 监理单位（签） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C  旋挖钻孔灌注桩施工汇总表

| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩编号 | 桩直径(m) | 设计 桩长 (m) | 桩身钢筋 |  |  |  |  |  | 设计高程(m) |  |  |  | 实测(m) |  |  | 岩层 厚度 (m) | 原地面至砼面深度(m) | 原地面至钢筋顶深度(m) | 钻 孔 |  |  |  |  | 下钢筋笼 |  |  |  | 砼 浇 注 |  |  |  | 砼预算数量（m3） | 砼实际数量（m3） |
|  |  |  | 上段 |  |  | 下段 |  |  | 桩顶 | 桩底 | 砼浇 注面 | 钢筋 顶面 | 原地面高程 | 孔深 | 地面到岩面深(m) |  |  |  | 钻机编号 | 开始 |  | 结束 |  | 开始 |  | 结束 |  | 开始 |  | 结束 |  |  |  |
|  |  |  | 长度 | 主筋 | 箍筋 | 长度 | 主筋 | 箍筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 | 时间 | 日期 | 时间 | 日期 | 时间 | 日期 | 时间 | 日期 | 时间 | 日期 | 时间 |  |  |
| 分包单位代表： 总包单位代表： 监理代表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D  本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

广西壮族自治区工程建设标准

旋挖钻孔灌注桩施工技术规程（征求意见稿）

Construction Technical Specification for Rotary Drilled

and Bored Pile

DB ****************

- 条文说明

目  录

1  范 围	25

4  基本规定	25

5  施工准备	25

5.1  技术、人员准备	25

5.2  设备、材料准备	26

5.3  场地准备	27

6  泥浆稳定液	27

6.1  泥浆稳定液的制备	27

6.2  泥浆稳定液的使用及清孔换浆	28

7  旋挖钻孔	28

7.1  一般规定	28

7.2  特殊地层规定	29

7.3  旋挖钻孔	29

7.4  全护筒护壁旋挖钻孔	29

7.5  复合工艺旋挖钻孔	29

8  钢筋笼制作及安装	30

9  混凝土浇筑	30

9.2  干作业旋挖钻孔混凝土浇筑	30

9.3  泥浆护壁旋挖钻孔混凝土浇筑	30

9.4  全护筒护壁旋挖钻孔混凝土浇筑	30

10  检测、检验与验收	31

10.2  检测与检验	31

10.3  验收	31

- 1  范 围

1.0.1  旋挖钻机是一种多功能、高效率的灌注桩成孔设备，旋挖钻进具有高效、节能、低噪声、低污染、适应地层较广泛等优点，可钻进填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土、软岩、风化岩及硬质岩层等，是目前国内灌注桩工程施工中广泛使用的钻孔机械，可广泛应用于建筑与市政工程桩基（墩）施工中。但我国至今尚未发布有关旋挖钻进的施工工艺标准，对旋挖钻进施工中的过程控制、质量监督和验收带来一定难度，因此编制一部关于旋挖钻孔灌注桩的标准十分必要。

1.0.4  条文说明：旋挖钻孔灌注桩工程的施工，除应符合本标准外，尚应符合以下现有关技术标准的规定：

1  《岩土工程勘察规范》GB50021

2  《建筑地基基础设计规范》GB50007

3  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

4  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

5  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

6  《建设工程项目管理规范》GB／T50326

7  《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112

8  《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107

9  《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

10 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146

11 《建筑桩基技术规范》JGJ94

12 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

13 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

14 《建筑变形测量规范》JGJ18

15 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

16 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46

17 《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》DBJ/T45-002

- 4  基本规定

4.0.1  本条列举了适用旋挖钻孔灌注桩的岩土层，包括：粘性土、砂土、碎石土、风化岩、硬质岩等岩土层及其组合。对其他岩土层当没有地区经验时，应进一步通过试验确定该方法的适用性。

4.0.3  对成孔有风险的地层包括：灰岩、松散砂、填土等地层。

- 5  施工准备

- 5.1  技术、人员准备

5.1.1  如施工前需进行试桩的，尚应包含有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

5.1.2  施工组织设计应结合工程特点，有针对性地制定相应质量管理措施。

施工平面布置图应标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置；采用泥浆稳定液护壁成孔时，应标明泥浆稳定液制备设施及其循环系统。

5.1.3  旋挖钻孔灌注桩工程专项方案应结合工程特点和旋挖施工工艺特点，制定有针对性的安全、质量、进度、文明施工和环境保护管理等措施。在河流、沟谷、高处作业等特殊环境下，应编制专项安全施工方案，并按相关程序审查批准。

5.1.4  条文说明：施工场地的工程地质资料和水文地质资料、桩基工程施工设计图纸及图纸会审资料是旋挖机灌注桩施工设备和机具选型及施工工艺选择的主要依据，对保证旋挖机成孔施工质量和顺利进行至关重要。施工前，对上述资料的获得应完善、准确。

- 5.2  设备、材料准备

5.2.1  经选定的旋挖机施工设备和机具，应逐一登记造册，详细列明设备和机具名称、型号、数量、生产厂家、生产日期、额定功率、生产能力、完好状况及使用范围等，相关设备的检验要在有效期内，特别是对旋挖机仪器、仪表的定期标定和校核。

5.2.2  准备适量泥浆稳定液和片石、粘土包、水泥等，以便成孔过程中出现严重漏浆、岩面不平出现偏孔时，及时向桩内补给泥浆稳定液，抛填泥包、块石堵漏成孔，或灌注水泥堵漏。

5.2.3  影响旋挖钻机及配套设备选用的因数较多，主要有三个方面：地层及水文地质情况；钻机功能；孔深和孔径等。在进行旋挖钻机工作前，应先对桩的类型、桩身长度、直径大小及数量进行充分的了解。一般来说，旋挖钻机机型的选择与施工桩的桩身长度和桩径大小及地层强度有必然的关系，可参照条文表    5.2.3对钻机机型进行选择。在多款机型都能满足工程使用要求时，尽量选择输出扭矩低的机型。

表5.2.3  旋挖钻机常用钻具和钻进参数选用表

| 地质条件 | 钻头选用 | 钻杆选用 | 加压方式 | 钻速（r/min） | 回次进尺（m） | 提钻速度（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可塑、软塑黏性土 | 单层底旋挖钻斗、短螺旋钻头、分体式钻斗 | 摩擦钻杆、 机锁钻杆 | 油缸+自重加压 | 20~50 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 填土、粉土、砂土、松散砾石层 | 双层底旋挖钻斗 | 摩擦钻杆、 机锁钻杆 | 油缸+自重加压 | 20~30 | ≤0.5 | ≤0.6 |
| 硬塑粘性土 | 单层底旋挖钻斗或斗齿螺旋钻头 | 机锁钻杆 | 油缸+自重加压 | 20~30 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 胶结的砾石和强风化岩 | 锥形螺旋钻头或双层底斗齿旋挖钻斗 | 机锁钻杆 | 油缸/钢丝绳+机械钻杆加压 | 9~20 | ≤0.5 | ≤0.6 |
| 硬岩和较硬岩 | 截齿或牙轮筒式钻头、锥形斗齿螺旋钻头、双层底截齿旋挖钻斗、双头双螺锥形螺旋钻头 | 机锁钻杆 | 油缸+机锁钻杆加压 | 9~15 | ≤0.5 | ≤0.8 |

机锁钻杆的每节钻杆外壁上有两道或三道锁槽，向下钻进时每节底部内侧的驱动键可进入锁槽使各节钻杆锁定，将钻进向下的驱动力全部传递给钻头。摩阻钻杆的每节钻杆外壁有三道或六道键条，向下钻进时，每节钻杆底部内侧的驱动键与外壁键条相互摩擦，产生向下的摩擦力传递给钻头。

5.2.4  本条文中按照旋挖钻机使用说明书进行运输、安装、启动、工作、拆卸和存放外，并应进行必要的检查、维修和保养，着重加强对钢丝绳的维护、检查，严格按照现行有关标准及旋挖钻机使用说明书要求对钢丝绳进行更换。

5.2.5  从整个旋挖钻机工作过程来看，钻机的动力能多少转变为施工所需的压力和扭矩的输出效率问题，对每台钻机来说，出厂时就已经确定下来，而钻机工作过程中的压力和扭矩的输出效率则取决与钻杆和钻头，钻斗的关键参数是斗齿刃前角。

对于相同的地层使用同一钻进扭矩，不同的斗齿刃前角度，钻进效率不同。因此，只有选择合适的刃前角，才能提高进尺效率。经过大量的试验：对于硬度较小的第四系地层和强风化层，比钻较松软的地层时斗齿刃前角应稍大些，选取45°~65°为宜；钻比较硬的地层时斗齿刃前角应稍小些，选取25°~45°为宜。

5.2.6  按照旋挖钻机成孔施工工艺，护筒施工可以采用旋挖钻机、振动锤、拔管机、吊车等设备；泥浆稳定液配置应配备搅拌机、泥浆泵等设备，泥浆稳定液的运输需采用密闭容器运至指定地点进行处理，不得乱排乱放，对环境和水体造成污染。

5.2.7  用于施工质量检验的仪表、器具主要有全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺、测绳、测锤、泥浆稳定液测试仪器（粘度计、比重称、含砂率）等。

5.2.11  旋挖机在坚硬岩石中钻进，对钻齿的磨损和损耗是比较大的，施工时，应根据地质情况配备足够的钻齿，施工中检查钻齿的磨损和缺失情况，及时补缺和加焊。

- 5.3  场地准备

5.3.1  场地平整度、承载力是影响旋挖钻机钻孔垂直度、孔壁稳定及预防钻机事故隐患的两个重要因素，当旋挖钻机使用说明中无具体要求时，应满足旋挖钻机桅杆与平面倾角小于2度，场地地面（地基）承载力满足施工条件。当场地不平或承载力不够时，可以采用在履带底铺设钢板或箱板；也可采用填筑含水量适宜的粉质粘土、灰土、粉煤灰、石屑、中粗砂或碎石土，并保证分层压实。

5.3.3  施工场地内及周边环境状况在施工前应掌握清楚，对水、电、天然气、消防等设施位置、走向应作出明确标识。施工前对施工人员、操作人员进行详细的安全技术交底，以避免安全事故的发生，造成工期延误，甚至造成重大经济损失。对不能拆迁的管线应编制专项保护方案，采取有效的保护措施，并报管线产权单位及相关单位审批后实施。

5.3.6  桩的轴线控制点和水准点是成孔质量检查最关键的两个要素，要求测量放样人员应具有相应的职业资格，桩位放样宜采用全站仪，测量误差应控制在规范要求的范围内。桩孔位置一般采用十字保护桩进行标定，并做好测量复核，记录放样数据备案。

5.3.9  施工现场平面布置应合理安排生产和生活设施，场地应有截、排水措施，并做好水、电供应准备，保证道路畅通。

5.3.10  测量放样人员应具有相应的执业资格。按“从整体到局部的原则”进行桩基的位置放样，也就是先将建筑物的中轴线放出，然后再标定桩基承台和桩孔位置。桩孔位置一般采用十字保护桩进行标定，并做好测量复核，记录放样数据备案。对泥浆稳定液池和出土出渣路线进行测定，规划行车路线时，使便道与钻孔位置保持足够的距离；以免影响孔壁稳定。

5.3.11  当施工场地在湿地或水上时，应根据桩顶标高、施工水位、地形地貌等条件，按照安全可靠、经济合理，技术可行的原则，采取相应的措施，如采用填筑、截流改道等措施，尽可能地改湿地或水上施工为旱地施工。当在深水中采用搭设水上作业平台方案时，一般采用钢管桩或钢板桩作为平台支撑。

- 6  泥浆稳定液

- 6.1  泥浆稳定液的制备

6.1.1  泥浆稳定液制备应选用高塑性黏土或膨润土，并根据施工机械、工艺及穿越土层情况进行配合比设计，各种施工地层常用泥浆稳定液性能，应符合表6.1.1的规定。

表 6.1.1   泥浆稳定液性能表

| 使用地层 | 泥浆稳定液添加剂 | 泥浆稳定液性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漏斗黏度 （s） | 密度 （g/cm3） | 失水量 （ml/30min） | 含砂量 （%） |
| 粉质黏土、黏土、红黏土 | 膨润土(a≥4%)＋分散剂 | 18～25 | 1.05～1.10 | ＜25 | ＜6 |
| 填土、淤泥质土、 | 膨润土(a≥8%)＋分散剂＋增黏剂＋增重剂 | 25～35 | 1.15～1.25 | ＜25 | ＜6 |
| 砂土、碎石土、砾石土 | 膨润土(a≥10%)＋分散剂＋增黏剂 | 25～30 | 1.15～1.20 | ＜25 | ＜6 |
| 裂隙、岩溶发育岩层 | 膨润土(a≥10%)＋分散剂＋增黏剂＋堵漏剂 | ＞35 | 1.10～1.20 | ＜25 | ＜6 |

泥浆稳定液应根据现场具体情况可加入工业用碱、重晶石、纤维素等材料，常用处理剂类型，可按表6.1.2选择。

表6.1.2  可选用处理剂类型

| 处理剂类型 | 处理剂名称 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 分散剂 | 碳酸钠（Na2CO3）、氢氧化钠（NaOH）等 | 分散、调节PH值 |
| 增黏剂 | 羧甲基纤维素（LV-CMC、MV-CMC）、羧甲基纤维素钠盐（HV-CMC）、复合离子型聚丙烯酸盐（PAC141）等 | 降滤失、增黏 |
| 堵漏剂 | 棉花籽壳粉、蛭石粉、核桃皮粉、珍珠岩粉、锯末、稻壳碎末、水泥等 | 用于地层堵漏 |
| 增重剂 | 重晶石粉（BaSO4）、石灰石粉(CaCO3)、氧化铁粉等 | 增加泥浆稳定液密度 |

6.1.3  现场设置泥浆稳定液池，泥浆稳定液池的体积是钻孔体积的2~3倍，是为了满足泥浆稳定液的净化和补浆基本需求。施工中旋挖钻孔用了1/2，剩余的1/2用于清孔和泥浆稳定液回灌，以维护孔壁稳定。

6.1.4  测试仪器应包括黏度计、比重计、含砂量杯、量筒等。

6.1.5  泥浆稳定液配制应达到以下要求：

泥浆稳定液配制前，粘土应进行水化，一般不小于12h。造浆用的粘土主要含的矿物为高岭石、蒙脱石、伊利石，粘土的水化作用影响泥浆稳定液的粘度和降滤失作用，使粘土吸附自由水，形成稳定的胶体溶液，粘土水化12h是依据地质钻探和石油钻井稳定液的要求。

泥浆稳定液配制，先进行粘土搅拌，搅拌的同时加入分散剂，放入泥浆稳定液池水化，然后再搅拌，依据泥浆稳定液性能加入各类处理剂。泥浆稳定液制备人员要求具备基本的泥浆稳定液理论和操作知识。

- 6.2  泥浆稳定液的使用及清孔换浆

6.2.1  旋挖钻机停、待时，泥浆稳定液液面不应低于孔口，以保持孔壁稳定。是依据地质钻探和石油钻井的压力平衡原理，旋挖钻孔后，地层失去压力平衡，造成孔壁失稳，产生塌孔、缩径等，泥浆稳定液就是暂时保持地层压力平衡，故泥浆稳定液液面应高于孔口是最低要求，不稳定地层液面要适当提高才能做到压力平衡。

在易漏失地层施工时，应采取堵漏技术措施，主要包括：控制泥浆稳定液液面高度、提高泥浆稳定液的粘度、降低密度，提高增粘剂和堵漏剂的用量，以维持孔壁稳定。

6.2.2  施工时泥浆稳定液液面控制：是根据施工经验和原理分析得出的。基本分两种情况，稳定地层和不稳定地层。

稳定地层（粉质粘土、粘土、风化岩）可不采用护筒。泥浆稳定液液面不低于孔口1.0m，是根据地层条件、经验、旋挖钻斗的高度制定的，稳定地层的自稳高度一般大于1.0m。采用护筒时，泥浆稳定液液面可以到护筒的埋设深度，但应满足高于地下水位1.5m以上，这是经验数值。当地下水位高于泥浆稳定液液面时，地层中的水就要进入孔内，失去压力平衡，造成孔壁坍塌和缩径，报废钻孔。

不稳定地层（淤泥质土、砂层、卵砾石层、漏失地层），孔壁容易失稳，应维护压力平衡，所以孔口应采用埋设深度大于1.80m的护筒。泥浆稳定液液面不低于孔口1.0m，并且高于地下水位1.5m以上，这是经验数值。充分考虑不稳定地层的特点，为维持压力平衡，应采用增重剂处理泥浆稳定液，提高泥浆稳定液的密度，这是《建筑桩基技术规范》JGJ94中第6.3.2的规定。

- 7  旋挖钻孔

- 7.1  一般规定

7.1.1  试成孔及现场施工时应确定和记录的参数包括地质情况，旋挖钻机的钻头、钻杆选用，加压方式，转速，提钻速度以及孔壁稳定性情况，孔底沉渣厚度，泥浆稳定液的制备和使用，护筒的设置，成孔时遇到的异常情况等。

7.1.2  埋设护筒是钻孔灌注桩应有的工序，其主要作用是：固定桩孔位置；控制桩顶标高；保持泥浆稳定液水位（压力），防止塌孔；防止钻孔过程中的沉渣回流；保护孔口，防止地面石块掉入孔内等。

7.1.3  旋挖钻孔灌注桩护筒的埋设一是为了满足桩位控制的需要，二是为了保证其孔口稳定和安全作业的要求。

钢护筒宜选用厚度不小于10mm的钢板分节卷制，是因为旋挖钻机埋设护筒主要是旋挖钻机机械辅助进行，太薄容易造成运输和埋设过程中变形。护筒埋设前，应先用十字线在钢护筒顶部和底部分别找出钢护筒的圆心位置。

护筒的埋置深度，应穿过松散的透水层和软弱土层，在粘性土中不应小于1.5m，在软土和砂性土不应小于3.0m，或直接穿过软土和砂性土进入粘性土不应小于1.0m。并在四周回填粘土、夯实，防止渗透，主要是为了防止旋挖钻机提下钻过程中由于钻头对护壁泥浆稳定液和孔壁的抽吸，造成护筒底部与土层接触部位掏空的现象发生，避免护筒位移下滑。

在位于水面上的作业平台上沉放护筒时，护筒的埋设深度应考虑水流的冲刷影响，就位后的护筒应采用吊挂或焊接与施工平台连接牢固，主要是为了预防潮汐倒灌现象的发生。

- 7.2  特殊地层规定

7.2.1  广西区域大气影响深度为7m。

7.2.2  塌孔时及时补充泥浆稳定液保持孔内水头高度，同时投入漏浆体积1.2 ～1.5 倍的泥团、袋装粘土及片石，小冲程冲孔固壁，防止坍孔扩大。

用回填粘土与小片石的混合物的办法无法处理时，可用回填混凝土的方法堵塞其通道，混凝土回填按水下混凝土灌注方法进行。

对于无填充物的溶洞，可向溶洞内添加片石、黏土或者混凝土等填充物，避免提钻的时候钻斗的顶板与溶洞的洞顶卡在一起形成卡钻。

- 7.3  旋挖钻孔

7.3.1  干作业旋挖钻孔宜用于地下水位以上的不易塌孔的岩土层，例如：黏性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土、强风化岩层等岩土层。

7.3.2  泥浆护壁旋挖钻孔在地质条件较差时，特别是遇有承压水、流动性淤泥地层、流砂层时，易引发钻机倾覆安全和质量事故。在施工该类地层时应调制优质的泥浆稳定液进行护壁，同时也应做好施工应急预案。

7.3.5  易缩颈地层包括：高压缩性土层、淤泥（质）土层、海滨沉积等土层。

- 7.4  全护筒护壁旋挖钻孔

7.4.1  难以成孔的地层包括：砂砾石层、厚度较大的淤泥（质）等软弱土层、岩溶发育地层、松填土地层等岩土层。

当在松散填土场地及建筑场地存在砂卵石、厚度较大的淤泥、喀斯特地层，以及存在地下水位较高、有承压水的砂层等地质条件下旋挖施工时，塌孔是常见的工程问题之一，工程实践表明，在此类地质条件下，采用全护筒护壁旋挖施工工艺能取的良好的效果。

7.4.2  在混凝土灌注过程中，为了确保跟管能够顺利的上拔，在灌注的混凝土中应添加适量的缓凝剂；对已拔出的跟管，跟管内外应及时的清洗和保养，上返的泥浆稳定液应及时回收。

- 7.5  复合工艺旋挖钻孔

7.5.1  复合工艺结合旋挖钻孔适宜用于漂石层、硬质岩石地层中，主要包括：未风化~微风化的花岗岩、硅质石灰岩、石灰岩、板岩、白云岩、钙质砂岩等。在这类地层中施工凸显了旋挖钻机施工的局限性，只有采用与其他钻进工艺相结合才能最大限度的发挥旋挖钻机的优越性，否则在现有技术和条件下很难发挥其优越性。

7.5.3  潜孔锤配合旋挖钻机成孔适用于中硬岩石地层中的大直径嵌岩桩成孔。在该类地层中，亦可先用冲击钻头进行冲击碎岩，再用螺旋凿岩钻头进行全面破碎取渣。采用冲击钻进工艺配合旋挖钻机施工中～硬岩石地层时，要求旋挖钻机必须有自动放绳机构，可以使冲击钻头自由下落冲击岩体。

- 8  钢筋笼制作及安装

8.0.10  8.0.5~8.0.6加劲筋设在主筋外侧主要是防止浇筑导管挂碰钢筋笼。主筋混凝土保护层间隔件可采用同强度等级细石混凝土制作，也可在主筋一侧安装钢筋定位器或管材等有效措施，使钢筋骨架与护筒或孔壁之间保持一定的空隙，保证保护层满足要求，并防止二次掉渣。钢筋定位器上下之间安装间距宜为3~6m。

8.0.9钢筋笼运输及安装，对于钢筋笼直径大于0.8m和单节长度大于9 m的钢筋笼，吊装时的吊点不宜小于4个。合理根据钢筋笼重心确定吊点位置，以便于起吊；钢筋笼加劲筋中间可采用十字支撑或在钢筋笼内部沿主筋方向绑设杉木杆等方法防止变形。

- 9  混凝土浇筑

- 9.2  干作业旋挖钻孔混凝土浇筑

9.2.3  本条是为了预防桩顶混凝土因混凝土自重不足而引起的顶部混凝土不够密实而设定的。

- 9.3  泥浆护壁旋挖钻孔混凝土浇筑

9.3.1  目前国家和广西区还没有水下混凝土配合比设计规程可以作为水下混凝土配合比设计的依据，我区进行水下混凝土浇筑时所使用的混凝土配合比，是由检测机构、混凝土生产企业采用普通混凝土配合比设计规程进行设计，或在此基础上提高混凝土设计强度等级一个等级进行设计，没有开展水下混凝土的抗分散性、水下自密性、水陆强度比实验验证。本条参照《水运工程混凝土施工规范》JTS202，对水下混凝土配合比设计的要求进行有关规定，要求提高设计强度标准值40%-50%进行配合比设计，并应对水陆混凝土强度比、水下抗分散性要求进行实验验证，实验方法标准参照《水下不分散混凝土实验规程》DL/T5117。

水下浇筑混凝土时由于混凝土浇筑在水中要引起水泥浆稳定液的分散流失，导致水灰比增大，实际混凝土强度降低。为准确评价水下浇筑混凝土的真实强度，有二种评价方法：一是在水中成型混凝土试件，实验方法参照《水下不分散混凝土试验规程》DL/T5117，通过模拟混凝土在水下硬化的过程，其成型的试件立方体抗压强度来代表水下混凝土强度，其值应满足设计强度等级要求。二是通过在空气中经振捣成型的试件立方体抗压强度来检验水下混凝土强度。但因与实际水下混凝土硬化特征不一致，其强度代表值大于实际的水下混凝土强度。考虑到现场混凝土交货验收时进行水中成型试件难于控制，因此本条注释选择第二种混凝土成型方式，并给出空气中成型混凝土试件抗压强度检测评定结果应满足混凝土设计强度等级1.2倍的要求。

水下混凝土的配置应符合下列规定：水泥可采用火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用矿渣硅酸盐水泥时应采取防离析的措施；混凝土的坍落度应充分考虑气温、运距及施工时间的影响导致的坍落度损失；粗骨料优先选用卵石，如采用碎石宜适当增加混凝土配合比中的含砂率；细集料宜采用级配良好的中砂，若采用长江特细砂，应掺配机制砂改善其细度模数。

9.3.3  泥浆护壁成孔灌注混凝土分为底盖式和滑阀式两种方法。滑阀式就是在导管底部开放的状态下，将导管慢慢沉到距孔底30-50cm的深度处，在灌注混凝土前，将滑阀放到导管内的水面之上，然后借助于连续灌注的混凝土重量将导管内的水排挤出去，这种浇筑混凝土的方式即为滑阀式。

9.3.5  条文中规定了最小埋管深度宜为2~6m，是为了防止导管拔出混凝土面造成断桩事故，但埋管也不宜太深，以免造成埋管事故。

- 9.4  全护筒护壁旋挖钻孔混凝土浇筑

9.4.1  为避免混凝土一次性浇筑量太大，造成混凝土与护筒间摩阻力太大而产生护筒难以拔出的问题，本条提出了“随浇随拔”的技术要求。

为防止混凝土浇筑过程中产生断桩现象，本条提出了护筒下口底面至少处于已浇筑混凝土面2米以下的要求。

9.4.2  布料机作为一种新型的混凝土输送设备，在大型桥梁和高层建筑的施工中越来越多地体现出其便捷性和适宜性，本标准大力提倡推广使用。

- 10  检测、检验与验收

- 10.2  检测与检验

10.2.10  当基础埋深较大时，基坑开挖产生土体侧移将桩推断或机械开挖将桩碰断的现象时有发生，此时完整性检测应等到开挖至基底标高后进行。

10.2.11  由于旋挖桩施工过程中，容易塌孔，且沉渣不易清除，导致沉渣厚度不满足设计要求，在采用钻心法检测桩身完整性的同时，应对沉渣情况进行检测判定，检测机构不得回避，在最后一回次，应将桩底端以上的混凝土及桩底端以下的持力层基岩纳入同一回次，以利沉渣情况的判断。为确保能取出沉渣，本回次宜采用单动双管钻具钻取芯样，以判定沉渣厚度。

10.2.12  对于上覆竖向荷载不大的构筑物，如烟囱、埋深及水浮力大的地下结构、送电线塔等基础中的桩，荷载最不利组合为拔力或推力，承载力静载试验以竖向拔桩或水平推桩为主，并非所有的工程桩承载力检验都要做竖向抗压试验。

10.2.13  由于检测成本和周期问题，很难做到对桩基工程全部基桩进行检测。施工后验收验测的最终目的是查明隐患、确保安全。为了在有限的抽检数量中更能充分暴露桩基存在的质量问题，宜优先抽检本条第1~5款所列的桩，其次再考虑抽样的随机性。

- 10.3  验收

10.3.1  桩顶标高低于施工现场标高时，如不做中间验收，在土石方开挖后如有桩顶位移发生，不易明确责任。