自治区住房城乡建设厅

2018年度绩效管理工作总结

2018年，我厅认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，严格对照住房城乡建设部和自治区党委、政府的工作部署和要求，在自治区绩效办的指导下，聚焦主业，以绩效管理推动业务工作，进一步改进工作措施，落实绩效责任，全面深入推进各项目标任务的完成，工作亮点突出，部分任务提前超额完成，取得了显著成效。

一、2018年度主要工作完成情况

2018年，我厅认真贯彻落实中央和自治区的决策部署，强化城乡规划建设管理，加强住房保障和改善民生，积极推进改革创新，大力发展建设经济，住房城乡建设工作取得显著成效。截至2018年11月30日，我厅已完成116项职能指标关键步骤中的60项，其余56项需待年底统计数据和相关检查确认；完成14类专项考评指标的11项，其余3类需年底进行数据统计；完成24项共性指标关键步骤中的22项，其余2项需年底进行数据统计。余下的工作任务预计可在年底前全部完成。

二、主要措施

2018年我厅继续以实施绩效考评管理工作为抓手，不断探索适合我厅工作的绩效管理方式和途径，坚持把绩效管理工作贯穿到全年的工作中，切实发挥绩效管理“指挥棒”作用。

（一）创新考评三项举措，提升绩效管理工作水平。

1.聚焦发展、突出重点，科学设置绩效考评指标。我厅对标自治区党委常委会工作要点、政府工作报告等重要文件确定的目标任务，组织厅机关各处室负责人、绩效工作联络员召开专题座谈会讨论绩效指标的制定，充分尊重业务处室从专业角度提出的意见，坚持做到指标制定“抓大不放小，抓重不留轻”，让全厅业务工作向绩效管理工作靠拢看齐、各项目标任务向绩效指标转化延伸，确保业务工作和指标内容不脱节。对于农村危房改造、棚户区改造以及城镇污水垃圾处理设施建设等重点工作，在分值分配上予以重点考虑；对于城市地下综合管廊、黑臭水体整治以及垃圾分类等工作，虽然具体项目在各市，为确保各项工作有序推进，在设计评分标准时也充分考虑了实际情况和工作进度；针对我厅承担的国家试点工作或联合相关厅局开展的工作具有不可控的因素，在指标设定上既有前瞻性和统筹性，明确完成时限，又及时跟踪，适时作出调整。

2. 建立模块、完善管理，创新绩效管理岗位设置。推行模块化管理，对各项业务工作设置专属模块，进行细化分解，突出盲点和短板，明确注意事项。结合工作实际，制定工作沟通协商、文件拟办、工作纠错等专项制度，将检查、巡查、督查类指标，出台文件、制定方案指标，资金项目类指标分别归类，建立以“环节少、时间短、服务好”为原则的工作模块和制度。同时，注重推行“线上＋线下”工作模式，线上通过厅办公自动化（OA）系统呈厅领导签阅，线下及时送处室办理，缩短处理时间，确保行文程序规范，及时高效完成绩效工作任务。压实责任，强化全员有责、知责、尽责工作意识，推动考评工作有序开展。创新绩效考评岗位设置，在每个处室设立绩效管理ABC岗位，其中处室分管绩效工作领导为A岗，绩效联络专员为B岗，处室具体业务员为C岗，目前我厅共在内设处室设置了21名绩效联络员，分别负责本处室的绩效考评推进落实工作。厅绩效办建立了微信工作群，及时与各绩效联络员沟通协调，加强协调和跟踪管理。

3.科学预警、管控节点，强化绩效考评过程管理。为确保各业务处室吃透摸准绩效考评文件精神和真正理解绩效考评实质，厅绩效办定期和不定期深入处室，采取“一对一、面对面”的沟通交流方式答疑解惑，及时帮助解决工作中的难题。强化考评指标执行力，建立绩效管理考评月报表制度和“提醒预警”机制，对日常工作跟踪，做到节点严格把控。厅绩效办每月制定绩效管理工作报表，定期对指标的完成进度、加分项目申报情况进行公开通报，对完成时限不足且未完成的职能性指标进行预警，并在厅务会上报告，由厅主要领导进行点评，分管厅领导提出措施意见。对完成任务有困难、时间节点任务滞后的考评指标，由对应的业务处室剖析原因，作出预判并提出下一步工作计划，直至进度达标才“摘帽”退出提醒清单；对完成进度质量较好的考评指标对应业务处室进行表扬，总结并推广工作经验。

（二）抓好三项管理任务，打造绩效考评“升级版”。

1.加强领导、健全机构，完善绩效考评体制机制。我厅坚持把绩效工作摆在重要位置，纳入工作全局谋划，进一步改进机关管理，增强履职能力，提高服务水平；坚持把绩效工作作为“一把手工程”来抓，做到主要领导亲自抓，分管领导重点抓，责任处室具体抓，严格落实“谁主管、谁负责”，把绩效考评指标职责和目标任务逐级分解到具体部门和人员，层层传导压力。成立由厅长为组长、分管厅领导为副组长、处室负责人为成员的厅绩效考评领导小组，集中研究、系统谋划，扎实推进绩效考评工作。出台系列绩效考评制度，对绩效计划制定、考评结果运用等进行规范，提升考评管理的科学性和有效性。在日常绩效管理工作中，以厅绩效办为牵头部门，业务处室积极参与，全厅上下齐抓共管，共同督促落实，形成以绩效管理促进工作开展、以工作质量展现绩效成果的良好局面。

2.加强学习、注重培训，提高绩效管理思想认识。我厅坚持强化政策培训，邀请绩效管理专家到我厅指导授课，针对指标设置、信息系统操作、加分项目管理、满意度指标管理等内容进行重点讲解。在微信工作群上发布有关政策信息，组织绩效联络员学习讨论，编印绩效汇编文件作为工具书发放各处室对照学习。引导干部职工正确认识绩效管理在推进工作进程中的重要作用，把绩效考评作为发现问题、诊断问题进而实现目标的管理工具，推动绩效管理由被动接受变为主动参与，实现了消极被扣分向主动加分、积极争分的转变。加强交流学习，到工作做得好的区直单位学习调研，不断完善自身绩效管理工作，提升绩效考评水平。

3.统筹兼顾、规范操作，推动绩效考评有序开展。围绕中央和自治区重大决策部署，按照有年度目标、路线图、时间表、责任人和可检验结果的要求，逐项分解，严格考核，推动工作落地生根、开花结果。注重上下沟通，建立和谐共商机制，形成“剖析职能、设计指标、完善框架”指标制定流程。在制定年度工作任务以及绩效考核指标时，认真研究各处室面临的实际困难，共同探讨解决问题的途径，把从实际出发与目标任务结合起来。按季度组织召开绩效工作研究部署会议，由分管厅领导听取各部门工作汇报，厅绩效办通报重要工作情况，提出存在困难及工作建议，集体研究分析和讨论工作方案，有效解决各单位工作中存在的问题。自2015年开始，我厅建立综合督查检查工作制度，于每年初制定年度督查检查计划，将能够合并的督查检查事项尽量合并开展，切实减轻地方迎检工作压力。

（三）强化结果应用导向，民生项目建设成效显著。我厅针对年度绩效考评结果，根据各处室加分、扣分情况评出名次和等级，在厅务会上进行通报。将绩效考评结果与评先评优、选拔任用、精神奖励等挂钩。对于表现后进、扣分较多的处室，厅绩效办根据具体情况，协助分析问题查找原因，并作为年底综合考评的依据，对再次发生类似失分情况，严肃追究相关处室和负责人的责任，并取消年终评先评优资格。我厅绩效考评工作的有效开展，助推全区住房保障民生重大项目建设取得突出成绩。2013-2017年，全区住房城乡建设领域完成固定资产投资2.18万亿元，占全区固定资产投资的28%，连续超额完成自治区人民政府下达的年度投资目标任务。2017年，全区建筑业企业总产值达4210亿元，同比增长22.1%，增速在全国排名第4位；建筑业现价增加值1636亿元，同比增长12.2%，占全区GDP的8.02%。

三、工作亮点及成效

（一）建设经济运行稳中向好，为全区经济稳增长发挥积极作用。

⒈ 住房城乡建设领域投资保持平稳增长。1-10月，全区房地产完成投资2546.96亿元，同比增长14.7%，其中：房地产开发完成投资2303.63亿元，同比增长13%；保障性住房建设完成投资243.33亿元，同比增长33.8%；预计全年房地产开发完成投资3316亿元左右，同比增长13%左右。全区城镇市政公用设施投资同比增长3%，增速比1-9月加快0.65个百分点，增速较低的主要原因是受2018年500-5000万元市政公用基础设施投资项目统计方法由形象进度法改为财务支出法的影响，预计全年城镇市政公用设施投资同比增长4%左右。

⒉ 建筑业和房地产业税收贡献突出。1-10月，全区建筑业、房地产业实现税收591.8亿元，同比增长34.7%，占全区税收收入的29.7%，其中，建筑业实现税收176.72亿元，同比增长26%；房地产业实现税收415.08亿元，同比增长38.7%。房地产和建筑业税收增长较快的主要原因是：2017年以来全区房地产市场开发和销售情况较好，建筑业企业施工量增长。

⒊ 建筑业总产值实现较快增长。前三季度，受全区房地产开发、交通、市政等投资平稳增长的影响，全区建筑业企业完成总产值3002.28亿元，同比增长18.3%，增速在全国排名第1位，增速比上半年加快5.7个百分点。增长较快的主要原因是：2017年全区建筑业企业签订合同额同比增长29.4%，对2018年建筑业开工面积和实际投入产生积极影响。预计全年全区建筑业总产值4800亿元左右，同比增长15%。前三季度全区建筑业增加值完成985.35亿元，现价增速为11.6%，增速比上半年加快1个百分点；在扣除建筑安装价格指数等因素后，建筑业增加值不变价增速为5.2%，增速比上半年加快1.2个百分点，为全区GDP增长作出了积极贡献。预计2018年全区建筑业现价增加值实现1800亿元左右，现价增速为10%。

（二）实施乡村振兴战略，农村人居环境持续改善。

⒈ 推进农村基础设施建设。自治区印发《农村人居环境整治三年行动方案（2018-2020年）》，全面开展农村人居环境整治三年行动，继续推进“基础便民”专项活动和城乡“厕所革命”。截至11月15日，全区农村改厕已开工82.04万户，已完工68.75万户；改厨已开工80.85万户，已完工68.02万户；村屯照明已开工1245个村屯，开工率为83%；已完工1156个村屯，完工率为77.07%。预计至年底可全面完成改厨改厕各100万户任务。积极推进农村生活垃圾两年攻坚项目投入正常运营。截至10月底，全区建成的515个乡镇片区处理中心，已投入运营404个，占已建成项目的78.45%；建成的1268个村级垃圾处理设施项目，已投入运营1034个，占已建成项目的81.55%。

⒉ 启动乡村风貌提升三年行动。自治区印发了《广西乡村风貌提升三年行动方案》，制定《关于统筹推进乡村风貌提升三年行动项目建设的指导意见》等政策文件，全面启动乡村风貌提升三年行动。推进规划设计下乡服务活动，完成45个村庄的实用性村庄规划；开展我区新农村住宅设计标准图集编制工作，形成58套农房设计改造建设方案；加快推进乡村风貌试点建设，田阳县等试点村屯全部完成农房建设方案和村庄规划。环广西公路自行车世界巡回赛沿线风貌整治工作圆满完成。

⒊ 加强传统村落保护。我区654个国家级和自治区级历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村及传统村落项目建设顺利开展。23个国家级传统村落项目建设获2018年中央财政资金专项补助；全区114个传统村落有望列入第五批中国传统保护名录，我区国家级传统村落总量位列全国第5位；加快推进第三、四批国家级传统村落项目建设，分别完成项目建设总投资率的115%和102%。推进钟山县“专家团队包村打造”、灌阳县“平台公司统一收储”、永福县“政府、企业、村民合作保护开发”等模式创新，乡土特色和传统村落项目建设进一步加强。

（三）惠民安居工程全力推进，城乡低收入群体居住条件持续改善。

⒈ 扎实推进棚户区改造。2018年，国家下达我区棚户区改造目标任务为新开工9万套，基本建成4.2万套，公共租赁住房分配入住率达90%以上，发放住房保障家庭租赁补贴2.8万户。自治区与各市政府签订了年度住房保障目标责任书，明确全年任务及主体责任，加大督查调研、风险排查和审计整改，启动新三年棚户区改造攻坚战。2018年9月底全区棚户区改造新开工9.1万套，开工率达101%，基本建成6.6万套，完成年度目标任务的157%，提前3个月完成国家下达目标任务。截至11月底，全区公共租赁住房累计分配入住43.28万套，分配比例为90.02%。其中，列入国家计划的政府投资公共租赁住房已分配36.44万套，占总数39.73万套的91.7%；城镇住房保障家庭租赁补贴发放2.63万户，完成目标任务2.8万户的93.85%；解决了130万城镇中低收入住房困难群众和外来务工人员、大中专毕业生等新市民阶段性居住困难。截至11月底，全区棚户区改造累计获得国家开发银行贷款授信1525亿元，累计发放贷款892.3亿元；中国农业发展银行累计审批棚户区改造贷款232.11亿元，累计发放贷款59.36亿元。棚户区改造在保障和改善民生的同时，有力推动了经济增长和城镇发展。我区棚户区改造工作成效显著，于2018年5月获得国务院表扬激励。积极推进我区危旧房改住房改造，全区累计批准实施改造项目583个，计划投资810.69亿元，拆除危旧医院住房64457套、新建住房192848套，累计已新开工住房115417套、基本建成63057套；修改完善《广西危旧房改住房改造补充规定》并上报自治区人民政府审定。

⒉ 农村危房改造顺利实施。2018年，中央下达我区农村危房改造指标12.04万户、补助资金16.84亿元，要求于2019年6月底全面竣工。截至2018年11月23日，全区农村危房改造已开工94404户，已竣工70610户，开工数和竣工数分别占自治区为民办实事任务6万户的157.3%和117.7%，累计完成投资42.37亿元，解决了近30万贫困群众的安全住房需求问题。

（四）加强市场调控，保持房地产市场平稳健康发展。我区认真贯彻落实中央关于房地产市场调控的决策部署，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策，分类调控，推动全区房地产市场平稳健康发展。

⒈ 抓好房地产市场调控。以保持市场平稳健康为主线，以督查工作为抓手，加强市场调控。对全区各市非法集资清理开展情况进行督查，持续整治房地产市场秩序。加强监测，防范和化解房地产市场风险。1-10月，全区房地产市场总体保持平稳健康发展，投资、销售、价格增速呈现稳中趋降态势。房地产开发投资同比增长13%，增速较2017年同期回落7.3个百分点，增速在全国排名第12位。商品房销售面积增速排名全国第2位。全区商品房销售面积为4716.34万平方米，同比增长26%，2018年以来，除5、10月份商品房销售面积增速排名全国第2位以外，其余月份均排名全国第1位。商品房销售价格稳中略升，全区商品房平均售价为6222元/平方米，同比增长8.7%；其中，商品住房平均售价5864元/平方米，同比增长5.6%。商品房库存量稳中趋降，10月底全区商品房库存面积共计5062.23万平方米，同比增长8.3%，消化周期约10.4个月。其中，商品住房库存面积共计3160.97万平方米，同比增长9.0%，消化周期约8.1个月。

⒉ 强化房地产市场监管。印发《广西壮族自治区房地产开发企业管理办法》，规范对房地产市场主体的管理，建立房地产市场监督管理长效机制。开展市场督查推进工作落实，将14个设区市房地产市场调控工作执行情况、规范房地产开发企业和中介机构行为情况、房地产市场风险隐患排查台账管理制度和风险隐患定期报送制度执行情况等作为重点检查的内容之一，及时整改问题。完善日报统计，强化市场研判基础。

⒊ 培育和发展住房租赁市场。推进以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系建设，确定在南宁、柳州、百色3市开展自治区住房租赁试点工作。南宁市初步建立竞配产权移交住房管理制度，计划将竞配产权移交住房投入公共租赁住房市场；柳州市积极研究柳州市人才公寓建设工作实施方案，首个柳州市人才公寓项目主体已基本完工，可以满足322户符合条件的家庭入住；百色市鼓励企业中长期持有部分房源用于租赁，房地产开发企业投入商品房房源152套，联系物业服务企业收储商品房房源189套，开展规模化、集约化、专业化住房租赁经营业务。

⒋ 物业管理水平不断提高。推进我区物业服务行业信用体系建设，出台《广西物业服务行业信用信息管理办法》，规范物业服务企业经营行为。取消物业服务企业资质审批，降低行业准入门槛。进一步加强物业服务收费管理，出台《广西物业服务收费管理工作指导意见》，规范物业收费行为，开展物业管理优秀住宅小区评选活动，营造更加和谐的居住环境。

⒌ 推进住房公积金制度发展。继续用好用足住房公积金，支持住房消费，促进房地产市场平稳健康发展。推进个人自愿缴存，推动非公经济组织建制，扩大住房公积金制度覆盖面；加强住房公积金内部控制建设，开展政策执行情况和风险隐患排查，确保资金安全；全面完成住房城乡建设部贯彻住房公积金基础数据标准和接入银行结算应用系统任务，推进综合服务平台建设，完善全区住房公积金监管信息系统，初步实现数据共享，推动我区住房公积金信息化水平再上新台阶。截至10月底，全区参加住房公积金缴存343万人，同比增长6%；累计缴存住房公积金2853亿元，缴存余额1097亿元；累计发放个人住房公积金贷款1415亿元，贷款余额945亿元，同比分别增长13.37%和9.97%，个贷率为86.16%。

（五）加强建设规划统筹，新型城镇化发展质量不断提升。

⒈ 强化建设规划引领。推进广西沿边城镇带规划和公共服务设施规划实施。贺州等市县开展总体规划修改或编制工作，百色市、河池市、崇左市、凭祥市新一版城市总体规划获自治区人民政府批复实施。推进柳州市新一轮城市总体规划编制试点，推进全区控制性详细规划全覆盖及城市规划编制实施管理评价工作。各地城市综合交通规划、城市地下综合管廊规划、城市新区风貌规划、海绵城市总体规划、城市绿道网规划等特色规划和专项规划加快编制。南宁、柳州等城市以轨道交通规划建设为契机，结合地下空间利用新要求，为轨道沿线地下空间利用提供了有效、全面的建设规划管理依据。

⒉ 城乡风貌特色不断彰显。开展城市设计，重点推进南宁市、北海市全国城市设计试点建设，进一步发掘和提炼历史文化街区和历史建筑中的空间脉络、传统文化、建筑符号等元素，丰富和完善城市设计基本要素。加强对柳州市、桂林市、北海市三个国家历史文化名城的保护，加快开展我区历史文化街区划定和历史建筑确定工作。桂林市、柳州市全国“城市双修”试点项目建设有序推进。第十二届中国（南宁）国际园林博览会于12月举办，我区生态宜居特色水平进一步提升。

⒊ 稳步推进县域城镇化。推进农业转移人口市民化政策框架基本形成，户籍改革基本实现城镇落户“零门槛”，全区14个设区市已完成了落户政策的调整，基本实现城镇落户“零门槛”。加快县域城镇化建设，截至10月底，全区23个新型城镇化示范县累计完成投资14.58亿元；第二批少数民族乡建设累计完成投资3.03亿元；自治区第三批41个百镇建设示范项目完成投资7.79亿元，乡改镇项目完成投资7136万元；第二批百镇示范项目于11月开始验收评估。14个全国特色小镇建设加快推进，第一批45个广西特色小镇培育全面启动，24个小镇通过产业策划研究和核心区建设规划审查， 26个小镇启动核心区项目建设，累计完成投资超过221亿元，其中月饼小镇、丹泉小镇、陶瓷小镇等核心区基本成型。

⒋ 有序推进违法建设专项治理。全区各地将违法建设治理与棚户区改造工作结合起来，实现“以改促拆、以拆促改”的良性循环，减少了利益矛盾冲突和暴力抗法行为，有效地推进违法建设治理工作。截至2018年10月底，我区已完成存量违法建设查处任务的81.79%，提前完成今年要达到70%的年度任务目标；查处新增违法建设97.72万平方米，基本实现新增违法建设“零容忍”。

（六）深入开展“宜居城市”建设活动，城市品质和承载能力稳步提升。2018年，我区深入开展“宜居城市”建设活动，加大城镇基础设施领域补短板力度，着力推动市政基础设施建设，项目建设促投资、稳增长的作用明显增强，城市功能进一步完善。

⒈ 城镇污水垃圾处理设施建设管理水平稳步提升。截至10月底，全区已建成城镇污水处理设施111座，生活污水日处理能力达405.9万吨，已建成污水管网9292公里。1-10月累计处理生活污水11.98亿吨，削减COD 14.53万吨。全区已建成镇级污水处理设施456座，形成生活污水日处理能力约66.4万吨，已建成污水管网约2050公里，建制镇污水处理设施覆盖率超过60%，覆盖人口约350.45万人；已投入稳定运行或试运行383座。全区已建成生活垃圾处理场已建成生活垃圾无害化处理设施85座，垃圾无害化处理能力为2.23万吨/日，实际处理垃圾量为1.48万吨/日，1-11月累计处理生活垃圾488.4万吨。加大推进生活垃圾分类收集处置力度，推进餐厨垃圾回收和资源化利用体系建设，南宁市餐厨垃圾处理二期工程项目、梧州市餐厨垃圾处理设施项目开工建设。加强城镇环卫保洁，推进城市建筑工地和道路扬尘污染防治。城市黑臭水体整治进一步加强，全区63段黑臭水体累计消除47段，完成率为74.6%。

⒉ 推进海绵城市和地下综合管廊项目建设。截至2018年10月，全区海绵城市建成区面积已达到121.6平方公里，南宁、柳州、桂林、北海、防城港、钦州6市实现城市建成区10%以上的面积达到海绵城市要求。南宁市完成国家海绵试点验收，建设项目库已收录项目322个，超额安排项目119个，其中已完工项目260个，完成总投资106.8亿元。全区完成45个城市易涝点整治，易涝点消除率达52%。城市地下综合管廊建设取得新进展，全区在建项目共38个，项目规模约122公里，累计建成廊体约82公里，累计完成投资59.36亿元。已有南宁市佛子岭路等5条地下综合管廊投入运营。

⒊ 城市道路、供气、供水等基础设施建设加快完善。南宁市、柳州市轨道交通建设稳步推进。城镇公共供水规模扩大，全区城镇公共供水设施新（扩）建供水规模20万立方米/日、新建管网长度500公里、城市及县城用水普及率分别达到95%及85%以上。14个设区市已实现市政天然气管道供气，11市完成城市门站建设并实现长输管道供气，北海实现了中石化LNG外输管道供气，40个县（市）实现管道天然气利用。截至11月，共建设燃气市政管网约6731公里。

⒋ 创建无障碍环境建设成绩显著。持续推进创建无障碍环境建设工作，坚持以人为本，以项目建设为抓手，以共建共享为目标，改善和提升无障碍出行软硬设施和服务水平，新建、扩建、改建无障碍环境设施率达100%，既有建筑无障碍改造率达41%。安排财政专项补助资金支持贺州市、钦州市、阳朔县创建“十三五”无障碍环境建设示范城市。

⒌ 推动住房城乡建设领域扫黑除恶工作有序开展。及时转发了《住房城乡建设部关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知〉的通知》等文件，在有关会议、全区城市管理执法队伍骨干培训班上对全区各市县城市管理执法部门开展扫黑除恶专项斗争进行动员部署，指导各地开展线索摸排，广泛发动群众，开展监督检查，推进专项斗争工作不断深入。

（七）建筑业转型发展稳步壮大，成为全区经济发展的重要力量。

⒈ 推动建筑业持续健康发展。自治区印发《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》，颁布实施《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》，优化市场环境，支持鼓励企业提质升级，扶持我区建筑业做大做强。2018年前三季度，全区建筑业企业1207家签订合同额达8044.11亿元，同比增长14.2%；全区建筑业从业人数近100万人。全区建筑业生产情况持续好转，区外市场开拓成效初显，建筑业增加值占全区GDP的比重越来越高，持续保持了国民经济支柱产业的地位。

⒉ 建筑业改革加快推进。改革工程建设组织模式，推行工程总承包，全区房建市政工程采用工程总承包方式的试点项目累计841个，项目总投资966亿元。在18个项目开展全过程工程咨询试点，促进建筑业转型升级。完善建设工程担保制度，推进建设工程保证保险和工程质量保险试点，减轻建筑企业资金压力，防范和化解工程风险。建立工程质量评价体系、建筑施工安全生产监管信息化、城市轨道交通工程双重预防机制等全国试点工作有序推进。

⒊ 加强建筑市场监管。推进建筑市场诚信体系建设，出台《建筑业企业诚信综合评价办法》和《建筑市场主体“黑名单”管理办法》，把施工现场和建筑市场的行为纳入诚信评价。启用广西建筑业企业诚信综合评价系统，公布第一次建筑业企业诚信综合评价得分，将诚信行为与招投标挂钩， “守信激励、失信惩戒”的建筑市场环境逐步形成。加强工程招标投标监管，积极推行建筑工程项目电子招标投标，加强招标投标的规范化管理，清理招投标文件，放开非国有资金投资项目招投标限制。大力整治拖欠工程款及农民工工资问题，会同自治区人力资源社会保障厅出台《关于进一步解决房屋建筑和市政工程领域拖欠农民工工资问题的意见》，对全区所有企业和在建工程开展排查，着力整治欠款欠薪行为。住房城乡建设领域拖欠农民工工资案件、涉及人数及金额均大幅下降80%以上。广西建筑农民工实名制管理公共服务平台上线试运行，逐步完善农民工工资支付保障机制。

⒋ 建筑工程质量安全水平不断提高。完善基础制度建设，严格实施目标责任考核，开展工程质量安全层级监督检查。创新质量安全监管方式，建立建筑施工企业安全生产条件动态管理系统，对区内外5000多家施工企业进行实时动态的红、黄、绿三色评价。建立现场质量安全管理评价体系和信息系统，由监督机构每季度对施工企业实施一次全覆盖评价，实现现场与市场的联动；建立了重大危险源和起重设备信息管理系统，对重大危险源的管控能力进一步加强；完善了检测监管信息系统，检测样品二维码唯一性标识全面推广应用，检测工作真实性得到进一步保证。大力推进标准化建设，突出重大危险源和县域工程监管，依法从严落实责任追究。推进住宅工程质量满意度四年提升专项行动，质量通病得到普遍治理，住宅工程质量满意度得到较大提升，全区住宅工程平均用户满意度达到80%的预定目标。工程竣工验收合格率保持100%。质量管理小组活动普及率进一步提高，QC成果质量保持全国先进水平。安全生产死亡人数控制在指标范围内。

⒌ 建筑设计水平不断提升。推进勘察质量管理信息化、大型公共建筑工程后评估、建筑师负责制等全国试点，中马钦州产业园区的试点项目“第一小学（二期）项目”已经竣工。出台《房屋和市政工程施工图审查实施导则》推进数字化施工图联合审查。评选出第一批广西勘察设计行业优秀青年设计师136人。大力推进CEPA协议在建筑领域的开放合作，我区勘察设计水平不断提升。

（八）推进建筑能效提升和绿色建筑发展，稳步发展装配式建筑。

⒈ 扎实推进建筑节能和绿色建筑发展。截至2018年第三季度，全区城镇新建民用建筑在设计阶段和施工阶段执行节能强制性标准的比例分别达100%和98.86%，新建节能建筑面积约4231.82万平方米，折合节能约76.06万吨标准煤。6个国家公共建筑节能改造示范工程完成节能改造面积322万平方米，对221栋大型公共建筑的能耗情况进行动态监测。自治区本级财政节能减排（建筑节能）专项资金支持的4个既有公共建筑节能改造示范县和5个可再生能源建筑应用示范县顺利建设。绿色建筑发展量质齐升，城市规划区内新建建筑全面执行绿色建筑标准。截至10月，全区新增报建开工的城镇绿色建筑面积约3076.3万平方米，获批绿色建筑评价标识项目37个，其中获批绿色建筑运行评价标识项目4个，预计到2018年底，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过38%。推进实施节能技术产业化工程，组织推荐12个项目列入广西科学研究与技术开发计划项目、9个项目纳入住房城乡建设部2018年科学技术计划项目，完成6个建设行业企业的自治区级企业技术中心认定。开展建设领域与建筑节能领域新节能技术推广应用工作，积极培育形成新动能，提高科技创新水平。墙材产业转型升级和墙改节能减排关停淘汰落后墙材产能成效明显，工业和建筑垃圾固体废弃物资源化利用250万吨，一批高品质绿色新型墙材投产和应用，新型墙体材料占墙体材料总量比重达到76%。15个县城“限粘”和251个乡镇“禁实”工作扎实推进。装配式墙材部品部件开发生产顺利实施，南宁、柳州、梧州、贺州等市一批装配式墙体生产企业投产，广西建设职业技术学院装配式墙材应用示范工程项目完成竣工。建设农村乡土特色清水墙砖示范生产线项目25条，推进混凝土清水砖应用示范项目3个。

⒉ 大力发展装配式建筑。2018年全区竣工投产了21个装配式建筑生产基地，并有11个正在建设，预计全部建成投产后，装配式混凝土构件产能将达到约340万立方米，装配式钢结构产能将达到约180万吨。全区有24个装配式建筑项目开工建设，总建筑面积约121.8万平方米，竣工项目4个，建筑面积为15.26万平方米，基地和项目的建设初具规模。开展装配式农房试点示范工作，稳步推进装配式农房发展，改善农村人居环境。

⒊ 推进工程建设标准体系建设。加快工程建设标准定额编制步伐，批准立项了40项地方标准及标准设计图集，发布实施23项地方标准和3项工程定额，我区工程建设标准体系和工程定额管理体系进一步完善，促进建筑业高质量发展。积极推广BIM技术应用，确定南宁市为自治区BIM技术推广应用试点城市，26项工程项目为我区BIM技术应用试点项目。

（九）深化住房城乡建设领域改革，推进城乡建设管理体制机制创新。

⒈ 城管执法体制改革稳步推进。深入实施广西城市管理执法体制改革实施意见，注重推进立法，构建城市管理执法法律体系，《广西城市管理执法条例》被列入自治区政府2018年立法预备项目，推进制定《广西城市管理执法标准（试行）》，提升城市管理执法的规范化水平；开展基层队伍教育培训，推进“强基础、转作风、树形象”三年专项行动，全面提升城市管理队伍素质；加强政策指导，出台《广西城市管理执法体制改革指南》等文件；开展实地督查，推进改革落地。截至11月，全区有5个设区市整合市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法4项职能；有5个设区市已实现住房城乡建设领域行政处罚权集中行使；有7个设区市整合形成了数字化城市管理平台；14个设区市已全部完成制式服装换装。做好违法案件处理，集中行使行政处罚权，在全区范围积极推进“721”工作方法，以服务为主、以执法为辅，提升城市管理服务水平。

⒉ 住房城乡建设领域“放管服”改革深入推进。积极打造24小时“不打烊”的“互联网+政务服务”新型互联网办事模式，不断扩大行政事项智能审批范围，全面实现“零跑腿”服务。建立和完善“一事通办”审批标准规范。整合优化行政审批服务环节，实现了“最多跑一次”的改革目标。截至2018年11月15日，我厅窗口共受理行政审批事项10236件（其中承诺件8900项，即办件1336项），各类咨询400件，即办件现场办结率达100%，无一超时办结，群众满意率达100%。推进工程建设项目审批制度改革，优化投资项目并联审批流程，取消施工合同备案、建设项目资金到位证明等多项施工许可相关前置条件，简化建筑工程招标投标流程，压缩审批时限，力争实现园区企业投资项目施工许可45 个工作日内完成，企业投资项目施工许可60 个工作日内完成。深化住房公积金“一事通办”改革，优化业务流程，简化审批要件，实现住房公积金业务“最多跑一次”，部分业务“一次不用跑”。

⒊ 乡村规划建设管理制度改革持续推进。总结南宁、上林、永福、平乐、田阳等乡村规划建设管理改革试点经验，深化“四所合一”机构改革，探索农村工匠自治管理模式。自治区印发《广西乡村风貌提升三年行动方案》，方案涵盖县域乡村建设规划编制、实用性村庄规划的编制与实施，包括乡村布点、区域性基础设施和公共服务设施布局，村庄农房和各类设施的用地位置、配套标准、建设规模、建设模式，以及村民自治管理、违法建设查处等乡村规划建设管理制度改革重要内容，力争至2020年完善乡村规划管控机制，基本解决“有新房无新村、有新村无新貌”的问题。有序推进规划设计下乡服务活动，开展农房建筑方案设计活动，完成试点村庄农房建设方案和村庄规划。